## Fase A
Preventivo
Ore singolo-Ore totali per ruolo
Nominativo | Rp | Am | Pt | An | Pm | Ve | Ore totali | Fase - Riassunto
Andrighetto Cristian | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 15 | 40
Bicego Eduard | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 40
Castello Davide | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 40
Conti Oscar Elia | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 5 | 40
Tavella Federico | 17 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 40
Tombolato Andrea | 12 | 5 | 0 | 20 | 0 | 3 | 40
Zanella Marco | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 15 | 40
Ore Totali Ruolo | 33 | 87 | 0 | 86 | 0 | 74 | 280
Ore-Costi per ruolo
Ruolo | Ore | Costo (€)
Responsabile | 33 | 990
Amministratore | 87 | 1740
Progettista | 0 | 0
Analista | 86 | 2150 | [5 empty] | Fase - Ore per ruolo sul totale
Programmatore | 0 | 0
Verificatore | 74 | 1110
Totale | 280 | 5990
Consuntivo
Ore totali(non rendicontate)
Nominativo | Rp | Am | Pt | An | Pm | Ve | Ore totali
Andrighetto Cristian | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 5 | 31
Bicego Eduard | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 43
Castello Davide | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 | 8 | 40
Conti Oscar Elia | 0 | 22 | 0 | 15 | 0 | 5 | 42
Tavella Federico | 18 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 41
Tombolato Andrea | 15 | 5 | 0 | 23 | 0 | 3 | 46
Zanella Marco | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 15 | 45
Ore Totali Ruolo | 0 | 99 | 0 | 89 | 0 | 60 | 288
Fase - Costo per ruolo sul totale
Ruolo | Ore prev. | Delta p-c | p+delta | Costo prev (€) | Delta Costo (€) | Costo prev + delta
Responsabile | 33 | 7 | 40 | 990 | 210 | 1200
Amministratore | 87 | 12 | 99 | 1740 | 240 | 1980
Progettista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Analista | 86 | 3 | 89 | 2150 | 75 | 2225
Programmatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verificatore | 74 | -14 | 60 | 1110 | -210 | 900
Totale | 280 | 8 | 288 | 5990 | 315 | 6305

## Fase AD
Preventivo
Ore singolo-Ore rendicontate per ruolo
Nominativo | Rp | Am | Pt | An | Pm | Ve | Ore totali | Fase - Riassunto
Andrighetto Cristian | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
Bicego Eduard | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12
Castello Davide | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11
Conti Oscar Elia | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 12
Tavella Federico | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 12
Tombolato Andrea | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 11
Zanella Marco | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 11
Ore Totali Ruolo | 9 | 14 | 0 | 20 | 0 | 38 | 81
Ore-Costi per ruolo
Ruolo | Ore | Costo (€)
Responsabile | 9 | 270
Amministratore | 14 | 280
Progettista | 0 | 0
Analista | 20 | 500 | [5 empty] | Fase - Ore per ruolo sul totale
Programmatore | 0 | 0
Verificatore | 38 | 570
Totale | 81 | 1620
Consuntivo
Ore effettive rendicontate
Nominativo | Rp | Am | Pt | An | Pm | Ve | Ore totali
Andrighetto Cristian | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
Bicego Eduard | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11
Castello Davide | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18
Conti Oscar Elia | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8
Tavella Federico | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7
Tombolato Andrea | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 12
Zanella Marco | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 17
Ore Totali Ruolo | 10 | 20 | 0 | 29 | 0 | 27 | 86
Fase - Costo per ruolo sul totale
Ruolo | Ore prev. | Delta p-c | p+delta | Costo prev (€) | Delta Costo (€) | Costo prev + delta
Responsabile | 9 | 1 | 10 | 270 | 30 | 300
Amministratore | 14 | 6 | 20 | 280 | 120 | 400
Progettista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Analista | 20 | 9 | 29 | 500 | 225 | 725
Programmatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verificatore | 38 | -11 | 27 | 570 | -165 | 405
Totale | 81 | 5 | 86 | 1620 | 210 | 1830

## Fase PA
Preventivo
Ore singolo-Ore rendicontate per ruolo
Nominativo | Rp | Am | Pt | An | Pm | Ve | Ore totali | Fase - Riassunto
Andrighetto Cristian | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 23
Bicego Eduard | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 24
Castello Davide | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 28
Conti Oscar Elia | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 5 | 24
Tavella Federico | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22
Tombolato Andrea | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 5 | 23
Zanella Marco | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 23
Ore Totali Ruolo | 10 | 19 | 45 | 75 | 0 | 18 | 167
Ore-Costi per ruolo
Ruolo | Ore | Costo (€)
Responsabile | 10 | 300
Amministratore | 19 | 380
Progettista | 45 | 990
Analista | 75 | 1875 | [5 empty] | Fase - Ore per ruolo sul totale
Programmatore | 0 | 0
Verificatore | 18 | 270
Totale | 167 | 3815
Consuntivo
Ore effettive rendicontate
Nominativo | Rp | Am | Pt | An | Pm | Ve | Ore totali
Andrighetto Cristian | [6 empty] | 0
Bicego Eduard | [6 empty] | 0
Castello Davide | [6 empty] | 0
Conti Oscar Elia | [6 empty] | 0
Tavella Federico | [6 empty] | 0
Tombolato Andrea | [6 empty] | 0
Zanella Marco | [6 empty] | 0
Ore Totali Ruolo | 9 | 17 | 52 | 65 | 0 | 14 | 157
Fase - Costo per ruolo sul totale
Ruolo | Ore prev. | Delta p-c | p+delta | Costo prev (€) | Delta Costo (€) | Costo prev + delta
Responsabile | 10 | -1 | 9 | 300 | -30 | 270
Amministratore | 19 | -2 | 17 | 380 | -40 | 340
Progettista | 45 | 7 | 52 | 990 | 154 | 1144
Analista | 75 | -10 | 65 | 1875 | -250 | 1625
Programmatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verificatore | 18 | -4 | 14 | 270 | -60 | 210
Totale | 167 | -10 | 157 | 3815 | -226 | 3589

## Fase PDROB
Preventivo
Ore singolo-Ore rendicontate per ruolo
Nominativo | Rp | Am | Pt | An | Pm | Ve | Ore totali | Fase - Riassunto
Andrighetto Cristian | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | 28
Bicego Eduard | 0 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 26
Castello Davide | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24
Conti Oscar Elia | 10 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 23
Tavella Federico | 10 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 28
Tombolato Andrea | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 5 | 26
Zanella Marco | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 4 | 24
Ore Totali Ruolo | 20 | 5 | 62 | 28 | 44 | 20 | 179
Ore-Costi per ruolo
Ruolo | Ore | Costo (€)
Responsabile | 20 | 600
Amministratore | 5 | 100
Progettista | 62 | 1364
Analista | 28 | 700 | [5 empty] | Fase - Ore per ruolo sul totale
Programmatore | 44 | 660
Verificatore | 20 | 300
Totale | 179 | 3724
Consuntivo
Ore effettive rendicontate
Nominativo | Rp | Am | Pt | An | Pm | Ve | Ore totali
Andrighetto Cristian | [6 empty] | 0
Bicego Eduard | [6 empty] | 0
Castello Davide | [6 empty] | 0
Conti Oscar Elia | [6 empty] | 0
Tavella Federico | [6 empty] | 0
Tombolato Andrea | [6 empty] | 0
Zanella Marco | [6 empty] | 0
Ore Totali Ruolo | 12 | 4 | 98 | 13 | 24 | 18 | 169
Fase - Costo per ruolo sul totale
Ruolo | Ore prev. | Delta p-c | p+delta | Costo prev (€) | Delta Costo (€) | Costo prev + delta
Responsabile | 20 | -8 | 12 | 600 | -240 | 360
Amministratore | 5 | -1 | 4 | 100 | -20 | 80
Progettista | 62 | 36 | 98 | 1364 | 792 | 2156
Analista | 28 | -15 | 13 | 700 | -375 | 325
Programmatore | 44 | -20 | 24 | 660 | -300 | 360
Verificatore | 20 | -2 | 18 | 300 | -30 | 270
Totale | 179 | -10 | 169 | 3724 | -173 | 3551

## Fase PDRD
Preventivo
Ore singolo-Ore rendicontate per ruolo
Nominativo | Rp | Am | Pt | An | Pm | Ve | Ore totali | Fase - Riassunto
Andrighetto Cristian | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 14
Bicego Eduard | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14
Castello Davide | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15
Conti Oscar Elia | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15
Tavella Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15
Tombolato Andrea | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 15
Zanella Marco | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 7 | 16
Ore Totali Ruolo | 5 | 9 | 10 | 13 | 20 | 47 | 104
Ore-Costi per ruolo
Ruolo | Ore | Costo (€)
Responsabile | 5 | 150
Amministratore | 9 | 180
Progettista | 10 | 220
Analista | 13 | 325 | [5 empty] | Fase - Ore per ruolo sul totale
Programmatore | 20 | 300
Verificatore | 47 | 705
Totale | 104 | 1880
Consuntivo
Ore effettive rendicontate
Nominativo | Rp | Am | Pt | An | Pm | Ve | Ore totali
Andrighetto Cristian | [6 empty] | 0
Bicego Eduard | [6 empty] | 0
Castello Davide | [6 empty] | 0
Conti Oscar Elia | [6 empty] | 0
Tavella Federico | [6 empty] | 0
Tombolato Andrea | [6 empty] | 0
Zanella Marco | [6 empty] | 0
Ore Totali Ruolo | 5 | 5 | 8 | 9 | 60 | 41 | 128
Fase - Costo per ruolo sul totale
Ruolo | Ore prev. | Delta p-c | p+delta | Costo prev (€) | Delta Costo (€) | Costo prev + delta
Responsabile | 5 | 0 | 5 | 150 | 0 | 150
Amministratore | 9 | -4 | 5 | 180 | -80 | 100
Progettista | 10 | -2 | 8 | 220 | -44 | 176
Analista | 13 | -4 | 9 | 325 | -100 | 225
Programmatore | 20 | 40 | 60 | 300 | 600 | 900
Verificatore | 47 | -6 | 41 | 705 | -90 | 615
Totale | 104 | 24 | 128 | 1880 | 286 | 2166

## Fase PDROP
Preventivo
Ore singolo-Ore rendicontate per ruolo
Nominativo | Rp | Am | Pt | An | Pm | Ve | Ore totali | Fase - Riassunto
Andrighetto Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13
Bicego Eduard | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14
Castello Davide | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12
Conti Oscar Elia | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15
Tavella Federico | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 12
Tombolato Andrea | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 14
Zanella Marco | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15
Ore Totali Ruolo | 9 | 21 | 16 | 20 | 8 | 21 | 95
Ore-Costi per ruolo
Ruolo | Ore | Costo (€)
Responsabile | 9 | 270
Amministratore | 21 | 420
Progettista | 16 | 352
Analista | 20 | 500 | [5 empty] | Fase - Ore per ruolo sul totale
Programmatore | 8 | 120
Verificatore | 21 | 315
Totale | 95 | 1977
Consuntivo
Ore effettive rendicontate
Nominativo | Rp | Am | Pt | An | Pm | Ve | Ore totali
Andrighetto Cristian
Bicego Eduard
Castello Davide
Conti Oscar Elia
Tavella Federico
Tombolato Andrea
Zanella Marco
Ore Totali Ruolo | 7 | 16 | 10 | 10 | 23 | 20 | 86
Fase - Costo per ruolo sul totale
Ruolo | Ore prev. | Delta p-c | p+delta | Costo prev (€) | Delta Costo (€) | Costo prev + delta
Responsabile | 9 | -2 | 7 | 270 | -60 | 210
Amministratore | 21 | -5 | 16 | 420 | -100 | 320
Progettista | 16 | -6 | 10 | 352 | -132 | 220
Analista | 20 | -10 | 10 | 500 | -250 | 250
Programmatore | 8 | 15 | 23 | 120 | 225 | 345
Verificatore | 21 | -1 | 20 | 315 | -15 | 300
Totale | 95 | -9 | 86 | 1977 | -332 | 1645

## Fase V
Preventivo
Ore singolo-Ore rendicontate per ruolo
Nominativo | Rp | Am | Pt | An | Pm | Ve | Ore totali | Fase - Riassunto
Andrighetto Cristian | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15
Bicego Eduard | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15
Castello Davide | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15
Conti Oscar Elia | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16
Tavella Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
Tombolato Andrea | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16
Zanella Marco | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 16
Ore Totali Ruolo | 10 | 15 | 7 | 0 | 22 | 55 | 109
Ore-Costi per ruolo
Ruolo | Ore | Costo (€)
Responsabile | 10 | 300
Amministratore | 15 | 300
Progettista | 7 | 154
Analista | 0 | 0 | [5 empty] | Fase - Ore per ruolo sul totale
Programmatore | 22 | 330
Verificatore | 55 | 825
Totale | 109 | 1909
Consuntivo
Ore effettive rendicontate
Nominativo | Rp | Am | Pt | An | Pm | Ve | Ore totali
Andrighetto Cristian | [6 empty] | 0
Bicego Eduard | [6 empty] | 0
Castello Davide | [6 empty] | 0
Conti Oscar Elia | [6 empty] | 0
Tavella Federico | [6 empty] | 0
Tombolato Andrea | [6 empty] | 0
Zanella Marco | [6 empty] | 0
Ore Totali Ruolo | 7 | 10 | 3 | 5 | 29 | 55 | 109
Fase - Costo per ruolo sul totale
Ruolo | Ore prev. | Delta p-c | p+delta | Costo prev (€) | Delta Costo (€) | Costo prev + delta
Responsabile | 10 | -3 | 7 | 300 | -90 | 210
Amministratore | 15 | -5 | 10 | 300 | -100 | 200
Progettista | 7 | -4 | 3 | 154 | -88 | 66
Analista | 0 | 5 | 5 | 0 | 125 | 125
Programmatore | 22 | 7 | 29 | 330 | 105 | 435
Verificatore | 55 | 0 | 55 | 825 | 0 | 825
Totale | 109 | 0 | 109 | 1909 | -48 | 1861

## Finale
Preventivo Totale Ore Rendicontate
Ore singolo-Ore totali rendicontate per ruolo
Nominativo | Rp | Am | Pt | An | Pm | Ve | Ore totali | Fase - Riassunto
Andrighetto Cristian | 9 | 7 | 15 | 28 | 5 | 41 | 105
Bicego Eduard | 9 | 15 | 20 | 20 | 20 | 21 | 105
Castello Davide | 5 | 10 | 25 | 26 | 9 | 30 | 105
Conti Oscar Elia | 10 | 20 | 19 | 22 | 13 | 21 | 105
Tavella Federico | 10 | 9 | 20 | 16 | 15 | 35 | 105
Tombolato Andrea | 10 | 10 | 21 | 19 | 20 | 25 | 105
Zanella Marco | 10 | 12 | 20 | 25 | 12 | 26 | 105
Ore Totali Ruolo | 63 | 83 | 140 | 156 | 94 | 199 | 735
Ore-Costi per ruolo
Ruolo | Ore | Costo (€)
Responsabile | 63 | 1890
Amministratore | 83 | 1660
Progettista | 140 | 3080
Analista | 156 | 3900 | [5 empty] | Fase - Ore per ruolo sul totale
Programmatore | 94 | 1410
Verificatore | 199 | 2985
Totale | 735 | 14925
Consuntivo Finale
Ore effettive rendicontate
Nominativo | Rp | Am | Pt | An | Pm | Ve | Ore totali
Andrighetto Cristian | 10 | 7 | 22 | 20 | 11 | 35 | 105
Bicego Eduard | 7 | 17 | 21 | 19 | 20 | 21 | 105
Castello Davide | 5 | 5 | 33 | 18 | 24 | 20 | 105
Conti Oscar Elia | 7 | 16 | 21 | 20 | 20 | 21 | 105
Tavella Federico | 5 | 9 | 22 | 14 | 22 | 33 | 105
Tombolato Andrea | 7 | 8 | 26 | 19 | 20 | 25 | 105
Zanella Marco | 9 | 10 | 26 | 21 | 19 | 20 | 105
Ore Totali Ruolo | 50 | 72 | 171 | 131 | 136 | 175 | 735
Somma ore membri (DEVONO COINCIDERE) | 50 | 72 | 171 | 131 | 136 | 175 | 735 | Fase - Costo per ruolo sul totale
Ruolo | Ore prev. | Delta p-c | p+delta | Costo prev (€) | Delta Costo (€) | Costo prev + delta
Responsabile | 63 | -13 | 50 | 1890 | -390 | 1500
Amministratore | 83 | -11 | 72 | 1660 | -220 | 1440
Progettista | 140 | 31 | 171 | 3080 | 682 | 3762
Analista | 156 | -25 | 131 | 3900 | -625 | 3275
Programmatore | 94 | 42 | 136 | 1410 | 630 | 2040
Verificatore | 199 | -24 | 175 | 2985 | -360 | 2625
Totale | 735 | 0 | 735 | 14925 | -283 | 14642