## Fase A
Preventivo
Ore singolo-Ore totali per ruolo
Nominativo | Rp | Am | Pt | An | Pm | Ve | Ore totali | Fase - Riassunto
Andrighetto Cristian | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 15 | 40
Bicego Eduard | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 40
Castello Davide | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 40
Conti Oscar Elia | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 5 | 40
Tavella Federico | 17 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 40
Tombolato Andrea | 12 | 5 | 0 | 20 | 0 | 3 | 40
Zanella Marco | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 15 | 40
Ore Totali Ruolo | 33 | 87 | 0 | 86 | 0 | 74 | 280
Ore-Costi per ruolo
Ruolo | Ore | Costo (€)
Responsabile | 33 | 990
Amministratore | 87 | 1740
Progettista | 0 | 0
Analista | 86 | 2150 | [5 empty] | Fase - Ore per ruolo sul totale
Programmatore | 0 | 0
Verificatore | 74 | 1110
Totale | 280 | 5990
Consuntivo
Ore totali(non rendicontate)
Nominativo | Rp | Am | Pt | An | Pm | Ve | Ore totali
Andrighetto Cristian | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 5 | 31
Bicego Eduard | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 43
Castello Davide | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 | 8 | 40
Conti Oscar Elia | 0 | 22 | 0 | 15 | 0 | 5 | 42
Tavella Federico | 18 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 41
Tombolato Andrea | 15 | 5 | 0 | 23 | 0 | 3 | 46
Zanella Marco | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 15 | 45
Ore Totali Ruolo | 40 | 99 | 0 | 89 | 0 | 60 | 288
Fase - Costo per ruolo sul totale
Ruolo | Ore prev. | Delta p-c | p+delta | Costo prev (€) | Delta Costo (€) | Costo prev + delta
Responsabile | 33 | 7 | 40 | 990 | 210 | 1200
Amministratore | 87 | 12 | 99 | 1740 | 240 | 1980
Progettista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Analista | 86 | 3 | 89 | 2150 | 75 | 2225
Programmatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verificatore | 74 | -14 | 60 | 1110 | -210 | 900
Totale | 280 | 8 | 288 | 5990 | 315 | 6305

## Fase AD
Preventivo
Ore singolo-Ore rendicontate per ruolo
Nominativo | Rp | Am | Pt | An | Pm | Ve | Ore totali | Fase - Riassunto
Andrighetto Cristian | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bicego Eduard | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Castello Davide | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Conti Oscar Elia | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tavella Federico | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tombolato Andrea | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Zanella Marco | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Ore Totali Ruolo | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Ore-Costi per ruolo
Ruolo | Ore | Costo (€)
Responsabile | #REF! | #REF!
Amministratore | #REF! | #REF!
Progettista | #REF! | #REF!
Analista | #REF! | #REF! | [5 empty] | Fase - Ore per ruolo sul totale
Programmatore | #REF! | #REF!
Verificatore | #REF! | #REF!
Totale | #REF! | #REF!
Consuntivo
Ore effettive rendicontate
Nominativo | Rp | Am | Pt | An | Pm | Ve | Ore totali
Andrighetto Cristian | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
Bicego Eduard | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11
Castello Davide | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18
Conti Oscar Elia | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8
Tavella Federico | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7
Tombolato Andrea | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 12
Zanella Marco | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 17
Ore Totali Ruolo | 10 | 20 | 0 | 29 | 0 | 27 | 86
Fase - Costo per ruolo sul totale
Ruolo | Ore prev. | Delta p-c | p+delta | Costo prev (€) | Delta Costo (€) | Costo prev + delta
Responsabile | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Amministratore | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Progettista | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Analista | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Programmatore | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Verificatore | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Totale | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Fase PA
Preventivo
Ore singolo-Ore rendicontate per ruolo
Nominativo | Rp | Am | Pt | An | Pm | Ve | Ore totali | Fase - Riassunto
Andrighetto Cristian | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 14
Bicego Eduard | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14
Castello Davide | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15
Conti Oscar Elia | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15
Tavella Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15
Tombolato Andrea | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 15
Zanella Marco | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 7 | 16
Ore Totali Ruolo | 5 | 9 | 10 | 13 | 20 | 47 | 104
Ore-Costi per ruolo
Ruolo | Ore | Costo (€)
Responsabile | 5 | 150
Amministratore | 9 | 180
Progettista | 10 | 220
Analista | 13 | 325 | [5 empty] | Fase - Ore per ruolo sul totale
Programmatore | 20 | 300
Verificatore | 47 | 705
Totale | 104 | 1880
Consuntivo
Ore effettive rendicontate
Nominativo | Rp | Am | Pt | An | Pm | Ve | Ore totali
Andrighetto Cristian | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 21
Bicego Eduard | 0 | 5 | 0 | 2 | 8 | 3 | 18
Castello Davide | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 19
Conti Oscar Elia | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 17
Tavella Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 17
Tombolato Andrea | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 | 18
Zanella Marco | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 7 | 18
Ore Totali Ruolo | 5 | 5 | 8 | 9 | 60 | 41 | 128
Fase - Costo per ruolo sul totale
Ruolo | Ore prev. | Delta p-c | p+delta | Costo prev (€) | Delta Costo (€) | Costo prev + delta
Responsabile | 5 | 0 | 5 | 150 | 0 | 150
Amministratore | 9 | -4 | 5 | 180 | -80 | 100
Progettista | 10 | -2 | 8 | 220 | -44 | 176
Analista | 13 | -4 | 9 | 325 | -100 | 225
Programmatore | 20 | 40 | 60 | 300 | 600 | 900
Verificatore | 47 | -6 | 41 | 705 | -90 | 615
Totale | 104 | 24 | 128 | 1880 | 286 | 2166

## Fase PDROB
Preventivo
Ore singolo-Ore rendicontate per ruolo
Nominativo | Rp | Am | Pt | An | Pm | Ve | Ore totali | Fase - Riassunto
Andrighetto Cristian | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bicego Eduard | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Castello Davide | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Conti Oscar Elia | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tavella Federico | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tombolato Andrea | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Zanella Marco | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Ore Totali Ruolo | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Ore-Costi per ruolo
Ruolo | Ore | Costo (€)
Responsabile | #REF! | #REF!
Amministratore | #REF! | #REF!
Progettista | #REF! | #REF!
Analista | #REF! | #REF! | [5 empty] | Fase - Ore per ruolo sul totale
Programmatore | #REF! | #REF!
Verificatore | #REF! | #REF!
Totale | #REF! | #REF!
Consuntivo
Ore effettive rendicontate
Nominativo | Rp | Am | Pt | An | Pm | Ve | Ore totali
Andrighetto Cristian | [6 empty] | 0
Bicego Eduard | [6 empty] | 0
Castello Davide | [6 empty] | 0
Conti Oscar Elia | [6 empty] | 0
Tavella Federico | [6 empty] | 0
Tombolato Andrea | [6 empty] | 0
Zanella Marco | [6 empty] | 0
Ore Totali Ruolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fase - Costo per ruolo sul totale
Ruolo | Ore prev. | Delta p-c | p+delta | Costo prev (€) | Delta Costo (€) | Costo prev + delta
Responsabile | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Amministratore | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Progettista | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Analista | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Programmatore | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Verificatore | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Totale | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Fase PDRD
Preventivo
Ore singolo-Ore rendicontate per ruolo
Nominativo | Rp | Am | Pt | An | Pm | Ve | Ore totali | Fase - Riassunto
Andrighetto Cristian | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bicego Eduard | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Castello Davide | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Conti Oscar Elia | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tavella Federico | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tombolato Andrea | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Zanella Marco | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Ore Totali Ruolo | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Ore-Costi per ruolo
Ruolo | Ore | Costo (€)
Responsabile | #REF! | #REF!
Amministratore | #REF! | #REF!
Progettista | #REF! | #REF!
Analista | #REF! | #REF! | [5 empty] | Fase - Ore per ruolo sul totale
Programmatore | #REF! | #REF!
Verificatore | #REF! | #REF!
Totale | #REF! | #REF!
Consuntivo
Ore effettive rendicontate
Nominativo | Rp | Am | Pt | An | Pm | Ve | Ore totali
Andrighetto Cristian | [6 empty] | 0
Bicego Eduard | [6 empty] | 0
Castello Davide | [6 empty] | 0
Conti Oscar Elia | [6 empty] | 0
Tavella Federico | [6 empty] | 0
Tombolato Andrea | [6 empty] | 0
Zanella Marco | [6 empty] | 0
Ore Totali Ruolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fase - Costo per ruolo sul totale
Ruolo | Ore prev. | Delta p-c | p+delta | Costo prev (€) | Delta Costo (€) | Costo prev + delta
Responsabile | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Amministratore | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Progettista | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Analista | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Programmatore | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Verificatore | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Totale | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Fase PDROP
Preventivo
Ore singolo-Ore rendicontate per ruolo
Nominativo | Rp | Am | Pt | An | Pm | Ve | Ore totali | Fase - Riassunto
Andrighetto Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13
Bicego Eduard | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14
Castello Davide | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12
Conti Oscar Elia | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15
Tavella Federico | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 12
Tombolato Andrea | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 14
Zanella Marco | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15
Ore Totali Ruolo | 9 | 21 | 16 | 20 | 8 | 21 | 95
Ore-Costi per ruolo
Ruolo | Ore | Costo (€)
Responsabile | 9 | 270
Amministratore | 21 | 420
Progettista | 16 | 352
Analista | 20 | 500 | [5 empty] | Fase - Ore per ruolo sul totale
Programmatore | 8 | 120
Verificatore | 21 | 315
Totale | 95 | 1977
Consuntivo
Ore effettive rendicontate
Nominativo | Rp | Am | Pt | An | Pm | Ve | Ore totali
Andrighetto Cristian
Bicego Eduard
Castello Davide
Conti Oscar Elia
Tavella Federico
Tombolato Andrea
Zanella Marco
Ore Totali Ruolo | 7 | 16 | 8 | 10 | 20 | 20 | 81
Fase - Costo per ruolo sul totale
Ruolo | Ore prev. | Delta p-c | p+delta | Costo prev (€) | Delta Costo (€) | Costo prev + delta
Responsabile | 9 | -2 | 7 | 270 | -60 | 210
Amministratore | 21 | -5 | 16 | 420 | -100 | 320
Progettista | 16 | -8 | 8 | 352 | -176 | 176
Analista | 20 | -10 | 10 | 500 | -250 | 250
Programmatore | 8 | 12 | 20 | 120 | 180 | 300
Verificatore | 21 | -1 | 20 | 315 | -15 | 300
Totale | 95 | -14 | 81 | 1977 | -421 | 1556

## Fase V
Preventivo
Ore singolo-Ore rendicontate per ruolo
Nominativo | Rp | Am | Pt | An | Pm | Ve | Ore totali | Fase - Riassunto
Andrighetto Cristian | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bicego Eduard | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Castello Davide | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Conti Oscar Elia | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tavella Federico | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tombolato Andrea | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Zanella Marco | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Ore Totali Ruolo | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Ore-Costi per ruolo
Ruolo | Ore | Costo (€)
Responsabile | #REF! | #REF!
Amministratore | #REF! | #REF!
Progettista | #REF! | #REF!
Analista | #REF! | #REF! | [5 empty] | Fase - Ore per ruolo sul totale
Programmatore | #REF! | #REF!
Verificatore | #REF! | #REF!
Totale | #REF! | #REF!
Consuntivo
Ore effettive rendicontate
Nominativo | Rp | Am | Pt | An | Pm | Ve | Ore totali
Andrighetto Cristian | [6 empty] | 0
Bicego Eduard | [6 empty] | 0
Castello Davide | [6 empty] | 0
Conti Oscar Elia | [6 empty] | 0
Tavella Federico | [6 empty] | 0
Tombolato Andrea | [6 empty] | 0
Zanella Marco | [6 empty] | 0
Ore Totali Ruolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fase - Costo per ruolo sul totale
Ruolo | Ore prev. | Delta p-c | p+delta | Costo prev (€) | Delta Costo (€) | Costo prev + delta
Responsabile | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Amministratore | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Progettista | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Analista | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Programmatore | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Verificatore | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Totale | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Finale
Preventivo Totale Ore Rendicontate
Ore singolo-Ore totali rendicontate per ruolo
Nominativo | Rp | Am | Pt | An | Pm | Ve | Ore totali | Fase - Riassunto
Andrighetto Cristian | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bicego Eduard | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Castello Davide | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Conti Oscar Elia | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tavella Federico | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tombolato Andrea | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Zanella Marco | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Ore Totali Ruolo | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Ore-Costi per ruolo
Ruolo | Ore | Costo (€)
Responsabile | #REF! | #REF!
Amministratore | #REF! | #REF!
Progettista | #REF! | #REF!
Analista | #REF! | #REF! | [5 empty] | Fase - Ore per ruolo sul totale
Programmatore | #REF! | #REF!
Verificatore | #REF! | #REF!
Totale | #REF! | #REF!
Consuntivo Finale
Ore effettive rendicontate
Nominativo | Rp | Am | Pt | An | Pm | Ve | Ore totali
Andrighetto Cristian | 10 | 3 | 0 | 4 | 8 | 9 | 34
Bicego Eduard | 0 | 11 | 0 | 2 | 8 | 8 | 29
Castello Davide | 5 | 11 | 0 | 0 | 8 | 13 | 37
Conti Oscar Elia | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 8 | 25
Tavella Federico | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 24
Tombolato Andrea | 0 | 0 | 3 | 12 | 8 | 7 | 30
Zanella Marco | 0 | 0 | 3 | 11 | 8 | 13 | 35
Ore Totali Ruolo | 15 | 25 | 8 | 38 | 60 | 68 | 214
Fase - Costo per ruolo sul totale
Ruolo | Ore prev. | Delta p-c | p+delta | Costo prev (€) | Delta Costo (€) | Costo prev + delta
Responsabile | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Amministratore | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Progettista | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Analista | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Programmatore | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Verificatore | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Totale | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!